## Лист1
Таблица 4.4. - Расписание проекта
№ ОПР | Операции пакета работ (ОПР) | Длительность, дней | Операция-предшест-венник* | Рабочие дни |  |  |  | Расписание проекта |  |  |  | Свободный резерв | Полный резерв
|  |  |  | РС | РФ | ПС | ПФ | РС | РФ | ПС | ПФ |  |  | Дата начала проекта | 2021-09-10
1 | Определение выходных результатов проекта | 15 | - | 1 | 15 | 1 | 15 | 2021-09-10 | 2021-09-30 | 2021-09-10 | 2021-09-30 | 0 | 0
2 | Одобрение результата заинтересованной стороной 1 | 5 | 1 - ФФ | 11 | 15 | 11 | 15 | 2021-09-24 | 2021-09-30 | 2021-09-24 | 2021-09-30 | 0 | 0
3 | Одобрение объекта заинтересованной стороной 2 | 5 | 1 - СС | 1 | 5 | 11 | 15 | 2021-09-10 | 2021-09-16 | 2021-09-24 | 2021-09-30 | 10 | 10
4 | Осмотр места установки | 4 | 2.3 | 16 | 19 | 81 | 84 | 2021-10-01 | 2021-10-06 | 2021-12-31 | 2022-01-05 | 65 | 65
5 | Оценка и выбор поставщика | 4 | 2.3 | 16 | 19 | 48 | 51 | 2021-10-01 | 2021-10-06 | 2021-11-16 | 2021-11-19 | 0 | 32
6 | Приобретение аппаратного обеспечения | 3 | 5 | 20 | 22 | 52 | 54 | 2021-10-07 | 2021-10-11 | 2021-11-22 | 2021-11-24 | 0 | 32
7 | Проектирование ПО | 15 | 2.3 | 16 | 30 | 16 | 30 | 2021-10-01 | 2021-10-21 | 2021-10-01 | 2021-10-21 | 0 | 0
8 | Написание кода | 30 | 7 | 31 | 60 | 31 | 60 | 2021-10-22 | 2021-12-02 | 2021-10-22 | 2021-12-02 | 0 | 0
9 | Тестирование ПО | 4 | 8 | 61 | 64 | 61 | 64 | 2021-12-03 | 2021-12-08 | 2021-12-03 | 2021-12-08 | 0 | 0
10 | Тестирование аппаратного обеспечения | 10 | 6 | 23 | 32 | 55 | 64 | 2021-10-12 | 2021-10-25 | 2021-11-25 | 2021-12-08 | 32 | 32
11 | Интеграция аппаратного и программного обеспечения | 20 | 10.9 | 65 | 84 | 65 | 84 | 2021-12-09 | 2022-01-05 | 2021-12-09 | 2022-01-05 | 0 | 0
12 | Установка и окончательная приемка | 5 | 4,11 | 85 | 89 | 85 | 89 | 2022-01-06 | 2022-01-12 | 2022-01-06 | 2022-01-12 | 0 | 0
| Итого дней на проект | 89 | х | [8 empty] | х | х | bar: Рабочие дни РС to Расписание проекта ПФ
*ФФ - логическая связь "Финиш – финиш" СС - логическая связь "Старт - старт"
Основные правила расчета расписания:
· ранний старт (РС) + длительность – 1 = ранний финиш (РФ);
· поздний финиш (ПФ) – длительность + 1 = поздний старт (ПС);
· свободный резерв = РС последующей – РФ текущей – 1;
· полный резерв = ПФ текущей – РФ текущей.